bod   10

Informácia

o organizačno-technickom zabezpečení voľby prezidenta Slovenskej republiky, konanej dňa 21.03.2009   ( druhé kolo  dňa 04.04.2009 )

Podľa § 51 zákona č. 46 / 1999 o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, mestá a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.   .

Pre Mesto Rožňave v tejto súvislosti vyplývajú nasledovné úlohy:

- Vypracovať harmonogram organizačno – technického zabezpečenia voľby prezidenta  SR v podmienkach mesta.

Zodpovedný:	prednosta  MsÚ

Termín:	do 20.01.2009

Úloha splnená

- Určiť pracovníkov zodpovedných za organizačno – technické zabezpečenie voľby

Zodpovedný:	primátor mesta

Termín:	do 20.01.2009

Úloha splnená

- Prejednať s riaditeľmi škôl a školských zariadení a vlastníkmi, príp. správcami objektov, v ktorých budú volebné miestnosti podmienky ich zriadenia.

Zodpovedný:  prednosta MsÚ

Termín:	do 31.01.2009

- Vytvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre každý volebný okrsok

Zodpovedný:	primátor mesta

Termín:	do 04.02.2009

5.        Vymenovať zapisovateľov okrskových volebných komisií

Zodpovedný:	primátor mesta

Termín:	do 09.02.2009

6	Zverejniť oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta SR spôsobom v mieste 	obvyklým  (úradná tabuľa , webstránka mesta, infotext káblovej TV)

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín:	do 09.02.2009

7.	Vyhotoviť zoznam oprávnených voličov zo stáleho zoznamu voličov

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín:	do 09.02.2009

8.	Zabezpečiť námietkové konanie k zoznamu voličov

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín:	priebežne v úradných hodinách MsÚ

9.	Zabezpečiť vydávanie voličských preukazov a viesť ich evidenciu

Zodpovedný: 	prednosta MsÚ

Termín:	hneď po dodaní tlačív voličských preukazov  (.....................)

10.	Zabezpečiť prijímanie delegačných listín členov okrskových volebných komisií

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín: 	do 19.02.2009  do 24.00 hod.

11.	V prípade potreby vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií

Zodpovedný:	primátor mesta

Termín:	20.02.2009

12.	Vytvoriť okrskové volebné komisie

Zodpovedný: 	prednosta MsÚ

Termín:	20.02.2009

13. 	Zabezpečiť materiálne vybavenie, pomocné prostriedky a pomocné pracovné sily pre 	okrskové volebné komisie

Zodpovední: 	prednosta MsÚ

Termín:	do 1. zasadnutia OVK

14.	Zvolať a uskutočniť 1. zasadnutie okrskových volebných komisií

Zodpovedný:	primátor mesta

Termín: 	do 26.02.2009

15.	Doručiť každému oprávnenému voličovi oznámenie o čase a mieste konania voľby

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín:	do 01.03.2009

16.	Zabezpečiť výzdobu volebných miestností a materiálno tecnické vybavenie volebných 	okrskov

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín:	do 20.03.2009

17.	Odovzdať okrskovým volebným komisiám príslušný počet hlasovacích lístkov a dva 	rovnopisy zoznamu oprávnených voličov

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín:	21.03.2009  o 5.00 hod.

18.	Zabezpečiť úschovu volebných materiálov po skončení hlasovania

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín:	do 22.03.2009

19.	Zabezpečiť spracovanie konečného vyúčtovania finančných nákladov spojených 	s vykonaním voľby prezidenta SR

Zodpovedný:	prednosta MsÚ

Termín: 	podľa pokynov Obvodného úradu Rožňava

Spracovala: E. Nagypálová

Stanovisko Mestskej rady v Rožňave zo dňa 21.1.2009

Mestská rada odporučila MZ informáciu zobrať na vedomie